Załącznik nr 9 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań” w zakresie:

- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań;

- Stworzenie bazy danych oraz interfejsu użytkownika, pozwalających na wyznaczanie emisji zanieczyszczeń powietrza i monitorowanie jej zmian;

- Przeprowadzenie szkoleń dla podmiotów biorących udział w opracowywaniu Planu;

- Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz udziału w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) stanowiącym załącznik do umowy i jej integralną część.

- Usługi, świadczone będą przez zespół specjalistów określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i opisany w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdej zmianie w zespole specjalistów wykonujących przedmiot umowy i uzyskać zgodę Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Doświadczenie i wykształcenie osób, które będą realizować zamówienie musi spełniać warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do profesjonalnej realizacji zamówienia, przy użyciu swojej wiedzy i doświadczenia, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- realizacja przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, w tym w szczególności przekazywanie poszczególnych wersji dokumentów Zamawiającemu;

- uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Zamawiającego;

- składanie Zamawiającemu pisemnych comiesięcznych sprawozdań z wykonywanych prac wraz z odniesieniem się do procentu ich zaawansowania w terminie co 31 dni kalendarzowych począwszy od dnia podpisania umowy;

- występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji, podmiotami gospodarczymi, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

- Całość przedmiotu zamówienia należy zrealizować nie później niż do dnia 29 maja 2015 roku, z zastrzeżeniem następujących etapów realizacji prac:

| Lp. | Nazwa zadania | Termin wykonania | Wysokość płatności częściowej liczonej od ceny brutto oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | etap I a | Do 8 grudnia 2014 | 75% |
| 2 | etap I b | Do 15 grudnia 2014 | 15% |
| 3 | etap II | Do 30 stycznia 2015 | 5% |
| 4 | etap III | Do 30 kwietnia 2015 | 5% |
| 5 | etap IV | Do 29 maja 2015 |  |

- Potwierdzenie wykonania poszczególnych zadań  umowy oraz ich etapów, określonych w umowie będzie dokonywane na podstawie częściowych lub końcowych protokołów odbioru, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

- Za termin wykonania poszczególnych opracowań przewidzianych do realizacji w ramach umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył do Zamawiającego dane Opracowanie, odebrane następnie protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do ww. opracowania.

- W przypadku nienależytego wykonania opracowania Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowania przedstawionego przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowania z umową i ponownego przekazania przedmiotowego opracowania do odbioru w terminie nie krótszym niż 7 dni.

- Zamawiający może wstrzymać się z podpisaniem protokołu odbioru (odpowiednio częściowego lub końcowego) do czasu usunięcia wszystkich braków.

- Zamawiający ma prawo do:

  - zwoływania narad, na których Wykonawca winien wykazać zaawansowanie prac;

  - uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac;

  - zgłaszania Wykonawcy swoich uwag i zastrzeżeń.

- Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w ramach płatności częściowych. Płatności następować będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości za wykonany przedmiot umowy na okres 3 lat od daty dokonania przez strony bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

- Przedmiot umowy Wykonawca może wykonywać przy udziale Podwykonawców zgodnie z ofertą przedłożoną Zamawiającemu.